Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Советский район

городское поселение Агириш

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

628245, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, телефон:(34675) 41233

Тюменской области, Советский район

п. Агириш ул. Винницкая 16

факс: (34675) 41233 				                                      эл.адрес: agirish@sovrnhmao.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» марта 2025 г. 		      				                                             № 46/НПА

О внесении изменений в постановление

администрации городского поселения

Агириш от 20.12.2018  № 258/НПА

«О муниципальной программе

«Профилактика правонарушений

на территории  городского поселения Агириш»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Агириш, постановлением администрации городского поселения Агириш от 08.02.2022 № 18/НПА «О модельной муниципальной программе городского поселения Агириш, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Агириш»:

1. Внести в постановление администрации городского поселения Агириш от 20.12.2018 № 258/НПА «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории городского поселения Агириш» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу:

- постановления администрации городского поселения Агириш от 20.12.2024 № 276/НПА «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского поселения Агириш от 20.12.2018  № 258/НПА «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории  городского поселения Агириш».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник городского поселения Агириш» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Агириш.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

И.о.главы городского поселения

Агириш                                                                                                                      Н.А.Волкова

Приложение

- к постановлению

- администрации городского поселения Агириш

- от 31.03.2025  № 46/НПА

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории городского поселения Агириш»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Ермолаева Ирина Викторовна, глава городского поселения Агириш |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Волкова Надежда Александровна, заместитель главы городского поселения Агириш |

| Период реализации муниципальной программы | 2024 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - Снижение уровня преступности на территории городского поселения Агириш. - Снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, проживающих на территории городского поселения Агириш. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 485,5 тыс.руб |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами автономного округа | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| - Снижение уровня преступности на территории городского поселения Агириш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | «ГП» | Единицы | 407,7 | 2022 год | 405 | 385 | 385 | 383 | 383 | 383 | 383 | Распоряжение Правительства автономного округа от 3 ноября 2022 года № 679-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» (раздел 5.3.3 указанной Стратегии). | Отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации Советского района (далее ООБиПП), Управление образования администрации Советского района (далее УО), Департамент социального развития администрации Советского района (далее ДСР), Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района (далее КДН), Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району (далее ОМВД по Советскому району), администрация городского поселения Агириш (далее АГП Агириш) |  |  |
| 2. Снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, проживающих на территории городского поселения Агириш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес подростковой преступности | «ГП» | Проценты | 1,3 | 2022 год | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | ООБиПП, УО, ДСР, КДН, ОМВД по Советскому району, АГП Агириш |  |  |

2.1 Прокси-показатели государственной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля взысканных штрафов, от общего числа наложенных административной комиссией муниципального образования | «МП» | Процент | 55,7 | 2022 год | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,9 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях» | ООБиПП, АГП Агириш |  |
| 1.1.2. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | «ГП» | Процент | 90,5 | 2022 год | 90,5 | 90,5 | 90,6 | 90,6 | 90,7 | 90,8 | 90,8 | Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» | АГП Агириш |  |
| 2.1. Удельный вес подростковой преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, исключенных из Реестра семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с положительной динамикой, в отчетном периоде | «МП» | Проценты | 47 | 2022 год | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | ООБиПП, УО, ДСР, КДН, ОМВД по Советскому району, АГПАгириш |  |
| 2.1.2. | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, исключенных из Реестра несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в связи с положительной динамикой, в отчетном периоде | «МП» | Проценты | 55 | 2022 год | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | ООБиПП, УО, ДСР, КДН, ОМВД по Советскому району, АГПАгириш |  |
| 2.1.3. | Количество преступлений экстремистского и террористического характера, совершенных несовершеннолетними | «МП» | Единиц | 0 | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | ООБиПП, УО, ДСР, КДН, ОМВД по Советскому району, АГПАгириш |  |
| 2.1.4. | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, вовлеченных в полезную досуговую занятость, занятость дополнительным образованием, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | «МП» | Проценты | 100 | 2022 год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | ООБиПП, УО, ДСР, КДН, ОМВД по Советскому району, АГП Агириш |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной  программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | «ГП» | Единицы | 405 | - | - | - | - | 394 | - | - | - | - | - | 385 |
| 2 | Удельный вес подростковой преступности | «ГП» | Проценты | 1,3 | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 |

4. Структура муниципальной  программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию структурного элемента: ООБиПП/ АГП Агириш |  |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения |  | Сокращение финансовых расходов граждан на судебные издержки при защите своих прав. Повышение доверия граждан к государственным органам и органам местного самоуправления. Снижение нагрузки на судебные органы. |  |  | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка на территории мест массового пребывания людей и игровых детских площадках. |  | Снижение уровня преступности, в том числе уровня преступности на улицах и в общественных местах |  |  | Показатель 1.1. Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |
| 2. |  | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию структурного элемента: КДН/ООБиПП/ АГП Агириш |  |  |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |
| 2.1 | Задача 3. Создание условий для выявления и устранения причин, способствующих безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | На территории городского поселения Агириш созданы условия для сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Организованы и проведены мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. Не допущено случаев совершения несовершеннолетними преступлений экстремистского и террористического характера на территории городского поселения Агириш. |  |  | Показатель 2.1. Удельный вес подростковой преступности |

| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе с участием граждан» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента: ООБиПП/ АГП Агириш |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |
| 3.1 | Задача 4. Создание условий для деятельности народных дружин граждан | На территории городского поселения Агириш созданы условия для деятельности народных дружин граждан. Организованы и проведены мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. Не допущено случаев совершения несовершеннолетними преступлений экстремистского и террористического характера на территории городского поселения Агириш. |  | Показатель 1.1. Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения); Показатель 2.1. Удельный вес подростковой преступности |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 115,2 | 47,4 | 49,0 | 48,9 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 485,5 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 8,8 | 15,1 | 15,2 | 15,1 |  |  |  | 54,2 |
| Местный бюджет | 106,4 | 32,3 | 33,8 | 33,8 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 431,3 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе с участием граждан» | 115,2 | 47,4 | 49,0 | 48,9 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 485,5 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 8,8 | 15,1 | 15,2 | 15,1 |  |  |  | 54,2 |
| Местный бюджет | 106,4 | 32,3 | 33,8 | 33,8 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 431,3 |

Механизм реализации программы

1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами городского поселения Агириш.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Советом депутатов городского поселения Агириш о бюджете городского поселения Агириш.

Финансирование мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского поселения Агириш и определяемых с учетом их мнения осуществлять в размере не менее пяти процентов расходов бюджета городского поселения Агириш (пяти процентов от финансирования соответствующей муниципальной программы за счет средств бюджета городского поселения Агириш).

3. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование мероприятий муниципальной программы предоставляются в виде субсидий местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 577-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан».

4. Доля софинансирования муниципальной программы за счет средств бюджета ХМАО - Югры, средств бюджета Советского района и бюджетов поселений определяется отдельно по каждому мероприятию:

1) доля софинансирования мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин составляет: не более 80% - из бюджета ХМАО - Югры, не менее 20% - из бюджетов поселений;

2) доля софинансирования мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка составляет: не более 80% - из бюджета ХМАО - Югры, не менее 20% - из бюджетов поселений.

5. Мероприятия муниципальной программы, предусматривающие финансирование за счёт средств бюджета поселений, осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми актами городского поселения Агириш.

6. Конкурсы, профилактические операции, предусмотренные муниципальной программой, проводятся в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом администрации городского поселения Агириш.

7. Мероприятия программы способствуют внедрению и применению технологий бережливого производства, разработки дополнительных программ обучения сотрудников органов местного самоуправления городского поселения Агириш по вопросам внедрения принципов бережливого производства в соответствии со специализацией и потребностями заказчиков, с учетом положений, предусмотренных Концепцией «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп.

8. Реализация программных мероприятий, связанных с приобретением товаров (оказанием услуг, выполнением работ) в рамках муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

9. Ответственный исполнитель  муниципальной программы:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов городского поселения Агириш, необходимых для реализации программы;

2) организует размещение программы в актуальной редакции, информации о реализации программы на официальном сайте городского поселения Агириш , на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) несет дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в муниципальной программе, отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

10. Соисполнители муниципальной программы:

1) обеспечивают исполнение мероприятий структурных элементов муниципальной программы; 
           2) несут дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за реализацию структурных элементов муниципальной программы; полноту и достоверность информации, содержащейся в структурном элементе муниципальной программы,   отчетности о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы.

3) представляют ответственному исполнителю  муниципальной программы информацию о реализации структурного элемента муниципальной программы, для проведения оценки эффективности реализации программы, подготовки годового отчета о реализации программы.

11. Ответственные за достижение показателей:

1) обеспечивают достижение показателей муниципальной программы, в том числе установленных указами Президента Российской Федерации;

2) несут дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за не достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций) из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету городского поселения Агириш; не достижение показателей муниципальной программы, в том числе установленных указами Президента Российской Федерации.